{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,8,3,10],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,11,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["            2018   年省级教育发展专项推进现代化学前教育专项资金项目计划清单"]
["填报单位：新兴县教育局   新兴县财政局（盖章）                                                                 "]
["序号","地市","县（区）","使用单位","项目名称","项目内容和进度计划","预计项目完成时间","预期绩效","资金安排及来源",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"小计","本次安排专项资金","自筹或其他资金"]
[{"$nulls":8},408,357,51]
[1,"云浮市","新兴县","新兴县实验小学附属幼儿园","    项目一：修缮粉刷校园外墙\n项目二：校园地面软底\n项目三：校园网络完善\n项目四：设备设施购置\n","项目一：修缮粉刷 \n1、园门围墙墙体粉刷 总面积113.16平方米；\n2、A楼大堂墙体及方形柱体改造修饰 248.05平方米；\n3、B楼一二楼外墙体粉刷 1219平方米\n\n项目二：地面软底\n1、A楼大堂地面软底  总面积406.5平方米；\n2、水泥地面广场及校道铺5mm环氧防滑地坪漆，总面积2185平方米）\n\n项目三：校园网络 \n1、校园信息点80个；\n2、户外及睡室监控点78个\n\n项目四：设备设施\n1、万能工匠幼儿玩具 3套；\n2、幼儿桌面玩具 83箱；\n3、户外感统训练玩具  10套；\n4、电脑10套，电视4台，空调4台\n\n   ","项目一修缮粉刷校园外墙、项目二校园地面软底及项目四设备设施购置规划9月底上报预算、提交申请资料，预计11月底完成设备设施购置，投入使用；2019年1月底完成地面软底施工及墙体粉刷；项目三：校园网络建设，预计10月中旬预算提交申请，2019年2月中旬完善校园信息网络。","1、规划用环保彩色抗裂耐久外墙漆粉刷墙体，添加卡通图案等美化校园，萌发幼儿对美的感受和体验，从而用自己的方式表现美和创造美。预计利用寒假完成。 \n2、水泥地面校道铺5mm环氧防滑地坪漆，利用校道资源创设交通安全教育环境，分色块、画斑马线、画各种车辆等，培养幼儿交通安全意识，也使教师、家长通过环境宣传熏陶，做到文明出行，安全你我。计划寒假完成。\n3、进一步完善校园网络，推动校园信息化建设，为教育教学活动及家园沟通等提供有效途径。计划寒假完成，新学期投入使用。\n4、桌面及万能工匠玩具可以让孩子拼出自己喜欢的造型，提高孩子的动手能力和动脑能力，是孩子手部训练的引导者。预计12月全部投入使用。\n",72,72]
[2,"云浮市","新兴县","翔顺实验学校附属幼儿园","1、设备设施添置 ","项目内容：                         1、购置舞台音响设备1套             2、购置舞台灯光幕布设备1套          3、购置吸音材料1批                 4、购置大屏显示设备2套           进度计划：2018年9月10日递申请教育局，等候审核审批。\n","2018-11-01","于2018年10月底将会完成舞台音响设备1套、灯光幕布设备1套的安装调试，2018年11月完成余下的设备材料安装调试",60,60]
[3,"云浮市","新兴县","新城镇第一幼儿园","设备设施添置、添置教玩具","项目内容：（一）添置教玩具：班级教玩具及体育器械一批；（二）设备设施添置：1、温热型节能净化饮水机13台；2、幼儿园教学一体机13台。                     \n\n进度计划：2018年10月招标；2018年11月购进；2018年11月投入使用。",2018.12,"已提交了申请资料，正在申报阶段，预计2018年12月前各项目会购置完毕，投入使用。",35,35]
[4,"云浮市","新兴县","新城镇第二幼儿园","教玩具、设备设施添置","图书室课桌椅、教、玩具一批。综合游戏室课桌椅、教玩具一批。科普室课桌椅玩具一批。65寸幼儿园教学一体机12台，86寸幼儿园教学一体机1台。","2018年10月招标；2018年11月购进；2018年12月投入使用。","完善幼儿园教学设备设施，提升幼儿园教学质量。",35,35]
[5,"云浮市","新兴县","新城镇第三幼儿园","幼儿园监控设备、幼儿园教学一体机","幼儿园活动室、寝室、通道户外活动场地高清监控枪35支；65寸幼儿园教学一体机12台，86寸幼儿园教学一体机2台。2018年10月招标；2018年11月购进；2018年11月投入使用。",2018.12,"更新幼儿园监控视频后，能更好监控校园以及周边环境的各种安全；与时俱进，改善办园条件，加大教学设备设施的投入，提升教师电教设备的应用技术。",35,35]
[6,"云浮市","新兴县","太平镇中心小学附属幼儿园","1、校园修缮\n2、设备购置","校园修缮内容\n1、改建小朋友卫生间2间共50方。\n2、安装过滤自动直饮水2台。\n3、楼道长廊20米。\n设备购置内容：\n1、课室、睡室、监控安装16支。","修缮项目\n1、卫生间改建、楼道长廊预计2019年9月前完成。\n2、直饮水预计2019年3月前完成。\n设备购置\n监控安装预计2018年12月前完成。\n","加强幼儿园的生活质量，增加幼儿的安全性。给幼儿营造一个舒适的生活环境。",15,15]
[7,"云浮市","新兴县","里洞镇中心小学附属幼儿园","1、设备设施添置","项目内容1：购置交互式智能幼教一体机6台；2、购置移动授课终端6台；3、购置白板软件6套；4、购置授课幼儿教育多媒体软件6套；5、购置授课助手软6套；6、购置移动材料6套；7、购置线材等辅助材料6套；8、购置格力空调7台；进度计划：9月7日向办公室报帐员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计2018年10月底前能安装完交互式智能幼教一体机6套。2018年11月初完成其他设备的安装调试并投入使用。 ",15,15]
[8,"云浮市","新兴县","六祖镇夏卢小学附属幼儿园","1、设备设施添置    2、添置教玩具","项目内容：                       设备设施方面：                    1、运动场铺设500平方米悬浮地垫（含平整场地及安装）。                 2、大型绿化树1棵（含平整地面及树下安装圆凳）。                         3、台式电脑2台。                  4、教学音响功放机1套。              5、名厨名厨亮灶42寸液晶电视1台。                         6、安装紫外线灯6套。              添置教玩具：                     1、幼儿园户外梯子攀登架平衡木玩具感统训练体能组合防腐碳化木攀爬架2套。                              2、木质玩具柜一批。                3、户外体育器材一批。               计划（9月,预算,申报）（10月工程招标）（11月——2019.1月项目实施），现进度：2018年9月10日递交方案上办公室进行审核，再进一步申请审批。","设备设施方面预计2018年12月完成；添置教玩具方面预计2018年11月完成。","现向办公室提交方案，正在审批阶段，审批后再递交申请，等候上一级部门审批审核。",15,15]
[9,"云浮市","新兴县","天堂镇第十营小学附属幼儿园","设备设施购置","项目内容：                      \n 1、购置交互式智能幼教一体机4台            2、购置移动授课终端4台                    3、购置白板软件4套                            4、购置幼儿教育多媒体软件4套     \n5、购置授课助手软件4套          \n 6、购置移动支架4个               7、购置6个教室监控系统1套                       8、购置高清摄像机1台            \n 9、购置相机1台                  10、购置笔记本电脑1台               11、购置速印机1台              \n 12、购置监视器2个                          13、购置考勤机6台                 14、购置LED屏1套                  15、购置学生饮水机6台                       进度计划：9月7日向办公室报账员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计2018年10月底前能安装好交互式智能幼教一体机4套。2018年11月初完成其他设备的安装调试并投入使用",15,15]
[10,"云浮市","新兴县","六祖镇官洞小学附属幼儿园","   1、设备设施添置   2、校园修缮                   3、添置教玩具                   ","设备设施添置方面：1、幼儿园教学一体机2台。2、名厨亮灶监控视频42寸液晶电视1套。校园修缮方面：1、运动场地跑道铺设悬浮地垫约200平方。2、安装紫外线灯消毒6个。3、改建2个厕所约60平方及2个小风雨活动室约160平方（风雨活动室改成教室）添置教玩具方面：1、课桌椅、教玩具和体育器材一批。2、幼儿图书约500册（9月申报，10月预算及财审，11月招标，12月项目实施）","2019年1月底","预计10月底前添置幼儿园教学一体机2台；名厨亮灶监控视频42寸液晶电视1套；安装紫外线灯消毒6个；课桌椅、教玩具和体育器材一批；幼儿图书约500册。",10,10]
[11,"云浮市","新兴县","河头镇湾边小学附属幼儿园","教学设备购置","项目内容：1.交互式智能幼教一体机4套。2.移动授课终端4套。3.白板软件4套。4.幼儿教育多媒体软件4套。5.授课助手4套。6.移动支架4个。7.辅助材料4套。8.安装调试费4套。9.打印（复印）一体机1台。10.挂机2匹空调2台。11.柜机3匹空调1台。12.空调配件3套。13.饭堂消毒柜1个。14.教室餐具消毒柜4个。15.摄像机1台。                      进度计划：9月3日向办公室报账员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计10月底前能购买交互式智能幼教一体机4套。",10,10]
[12,"云浮市","新兴县","东成镇东瑶小学附属幼儿园","1、设备设施添置 ","项目内容：                      \n1、购置交互式智能幼教一体机4台            2、购置移动授课终端4台                    3、购置白板软件4套                            4、购置幼儿教育多媒体软件4套     \n5、购置授课助手软件4套           \n6、购置移动支架4个                               7、购置格力空调5台                          进度计划：9月7日向办公室报账员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计2018年10月底完成4套幼教一体机设备的安装调试并投入使用。",10,10]
[13,"云浮市","新兴县","大江镇逸夫小学附属幼儿园","教学设备购置及校园修缮","项目内容：1、交互式一体机3台；2、移动授课终端3台；3、白板原件3套；4、幼儿教育多媒体原件3套；5、授课助手3套；6、移动支架4个；7、辅助材料（电源线、网线等配套线材）4套；8、安装调试费4套；9、2匹挂机空调2台；10、空调配件2套；11、修缮校园内排水沟。\n","预计2018年12月完成。","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计10月底前能购买交互式一体机3套，2匹挂机空调2台。",10,10]
[14,"云浮市","新兴县","水台镇布茅小学附属幼儿园","教学设备购置","项目内容：                       1.交互式智能幼教一体机4套。                2.移动授课终端4套。                3.白板软件4套。                 \n4.幼儿教育多媒体软件4套。        5.授课助手4套。                    6.移动支架4个。                  7.辅助材料4套。                  8.安装调试费4套。                                 9.台式计算机8台。                                               进度计划：9月5日向办公室报账员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计10月底前能购买交互式智能幼教一体机4套及台式计算机8台。",10,10]
[15,"云浮市","新兴县","簕竹镇榄根小学附属幼儿园","1、设备设施添置    2、校园修缮         3、添置教玩具","项目内容：设备设施方面：                      1、名厨亮灶监控视频1套            2、过滤自动直饮机1台\n3、双面打印机1台\n4、电脑主机2台\n5、数码高清摄像机1台\n6、多功能功放含麦克风1台\n7、过塑机1台                      8、电饭锅1个                         校园修缮方面：                        1、课室四周贴塑板  3个                    2、安装紫外线灯消毒6个              3、后院搭建透明塑钢架约90平方        添置教玩具方面：                     1、户外大型滑梯组合1套                 2、教玩具和体育器材1批             进度计划：2018年9月5日递申请上办公室，等候上一级审核审批。\n","设备设施方面预计2018年12月完成；校园修缮方面2018年11月完成；添置教玩具方面2018年10月完成。","于2018年10将会添置名厨亮灶监控视频1套、过滤自动直饮机1台；安装紫外线灯消毒6个；教玩具和体育器材1批。           \n",10,10]
[16,"云浮市","新兴县","六祖镇船岗小学附属幼儿园","设备设施的添置添置教玩具","蒸饭机（一台）消毒碗柜（一台）冰箱（一台）课桌一批教玩具一批  采购当中","11月","添置蒸饭机",11,null,11]
[17,"云浮市","新兴县","稔村镇中心小学附属幼儿园","一、设备设施添置 \n二、添置教玩具","项目内容：\n一、设备设施添置： 1、打印复印一体机一台、2、八托蒸饭机一台、3、消毒柜一台（中）4、办公沙发一张  5、三匹柜式空调一台  6、大一匹挂式空调一台   7、猛火单炉煤气炉2个  8、不锈钢洗菜洗肉池1个  9、不锈钢过水消毒池1个  10、不锈钢大水桶2个，小水桶6个  11、煤气瓶两个 12、幼儿保温饮水桶4个 13、称肉菜用电子磅 1台 14、档案柜1个 \n二、添置教玩具 1、大型户外滑梯1套  2、平衡木一套 3、攀爬墙一套  4、教具和体育器材1批      \n进度计划：2018年9月6日递申请上办公室，等候上级审核。","设备设施方面预计2018年11月完成；添置教玩具方面2018年12月完成","于2018年11月将添置打印复印一体机一台，八托蒸饭机一台，消毒柜一台（中），大型户外滑梯1套 ",10,null,10]
[18,"云浮市","新兴县","车岗镇公安堡小学附属幼儿园","幼教桌椅，电教平台，饮水机；毛巾杯子一体架","项目内容：设备设施：                      1、名厨亮灶监控视频1套。          2、交互式智能幼教一体机1套。       3、移动授课终端1套。              4、白板软件1套。                  5、幼儿教育多媒体软件1套。         6、授课助手1套。                  7、幼教桌子35、椅子150女。        8、温热型节能净化饮水机3台。        9、毛巾杯子一体架3个。\n进度计划：2018年9月5日递申请上办公室，等候上一级审核审批。\n","设备设施预计2018年12月完成","于2018年10将会添置名厨亮灶监控视频1套、过滤自动直饮机3台。           \n",10,null,10]
[19,"云浮市","新兴县","东成镇中心幼儿园","校园修缮项目、设备设施添置","1.不锈钢门30扇、窗84个、不锈钢栅栏等工程  2.电脑五台","2018-10-28","已提交了申请资料，预计10月底前完成。",10,null,10]
[20,"云浮市","新兴县","里洞镇里江小学附属幼儿园","1、设备设施添置 ","项目内容：                      \n 1、购置交互式智能幼教一体机3台            2、购置移动授课终端3台                    3、购置白板软件3套                            4、购置幼儿教育多媒体软件3套    \n 5、购置授课助手软件3套          \n 6、购置移动支架3个              \n 7、购置线材等辅助材料3套                   8、购置彩色激光打印一体机2台    \n 9、购置台式电脑4台              \n 10、购置笔记本电脑1台               11、购置通用DV摄像机1台               12、购置教师专用扩音器3个                          13、购置封塑机1台                         进度计划：9月7日向办公室报账员提交了申请表。","2018-11-01","已提交了申请资料，正在申报阶段，预计2018年10月底前能购买交互式智能幼教一体机3套。2018年11月初完成其他设备的安装调试并投入使用",10,null,10]
["   联系人： 赵素媚                                        联系电话：   0766-2978322                                         日期： 2018年8月2日                              "]
["说明：1.“使用单位”指具体的项目单位，如XX幼儿园；\n      2.预计效益，指本项目完成后产生的效益，应尽量量化；\n      3.资金安排及来源里面的“自筹”资金，没有可不填。\n      4.项目名称是根据你园的实际项目填写，例如：设备设施添置、校园修缮项目、厨房改造、操场修缮、添置教玩具等等项目；\n      5.项目内容是指实际添置了哪些设备设施、修缮了哪些项目、厨房改造了哪些内容等等具体的内容，要将添置和修缮的数量写出来；\n      6.进度计划是哪个时间段做哪步工作；\n      7.预计完成时间是指项目全部完成的时间；\n      8.预期绩效指现在做到了哪步工作，例如：项目内容是添置大型滑梯和平衡木、攀爬墙等，现在只添置了大型滑梯，那就在预期绩效中填写添置了大型滑梯，其他就不用写。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}